## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Notilog | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | José Sanchez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Gerente. | una API de notificaciones | que a los gerenetes se les notifique que llego un nuevo documento.
|  |  |  | H01 | Gerente | que los generentes tengan una vista para poder iniciar sesion con su ID y contraseña. | poder entrar al sistema | Ingresar al sistema . | 1 | 13 |  | 1 | Por Hacer
[8 empty] | debe tener permiso a la API y todas sus funciones. | 1 | 13 |  | 1 | Por Hacer
que se conecte eficientemente a la base de datos
|  |  |  | H02 | Gerente | Los gerentes reciban notificaciones de entrega de nuevos documentos. | Estar al tanto de los nuevos documentos. | Cuando entra un nuevo documento al sistema, notificar por correo. | 1 | 40 |  | 1 | Por Hacer
[8 empty] | cuando entre un nuevo documento en el sistema debe ser reflejado en el sistema. | 1 | 13 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | H03 | Gerente | que los generntes tengan una vista y puedan acceder a los documentos de la empresa. | Clasificar y ver el estado de los documentos. | ver los documento y el estado | 1 | 80 |  | 1 | Por Hacer
[8 empty] | se debe visualizar por fecha y por su estado de calificacion | 1 | 80 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | H04 | Gerente | que los gerentes deben poder modificar el estado de los documentos. | calificarr el documento en aprovado y rechazado. | estado del documento debe cambiar según la evaluacion realizada. | 1 | 100 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | H05 | Gerente | que el gerente pueda visualizar las vistas desde cualquier dispositivo | poder ingresar en cualquier dispositivo | que sea reponsiva (poder visualizar el sistema desde cualquier dispositivo) | 3 | 80 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | h05 | Gerente | deseo que los usuarios sean notificados con la evaluacion del documento. | que el usario pueda saber el estado del documento | cuando sea clasificado el usario debe ser notificado. | 3 | 40 |  | 2 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2021-05-10 | 30 | 2021-05-27 | 366 | Planeado
2 | 2021-06-09 | 15 | 2021-06-23 | 40 | Planeado
3 | 2021-06-24 | 30 | 2021-07-23 | 0 | Planeado
4 | 2021-07-24 | 30 | 2021-08-22 | 0 | Planeado
5 | 2021-08-23 | 30 | FALSE | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 80
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")