## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | App para Banco Movil
| Dueño del Proyecto | Jose Sanchez
| Gerente del Proyecto: | Hector Bravo
1
| Duración del Sprint | 30 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 30 | Días | Totales | 76 | 4
| Task rows | 20 | Done days | 1 |  | 76 | 73.4667 | 70.9333 | 68.4 | 65.8667 | 63.3333 | 60.8 | 58.2667 | 55.7333 | 53.2 | 50.6667 | 48.1333 | 45.6 | 43.0667 | 40.5333 | 38 | 35.4667 | 32.9333 | 30.4 | 27.8667 | 25.3333 | 22.8 | 20.2667 | 17.7333 | 15.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
TA01-01 | Hacer la vista del login | H01 | Diego | Por Hacer | 5 | 24: 0; 25: 0
TA01-02 | Diseñar la base de datos para los usuarios | H01 | Esteban | Por Hacer | 7 | 24: 0; 25: 0
TA01-03 | Conectar la bd con la pagina | H01 | Esteban | Por Hacer | 7 | 24: 0; 25: 0
TA01-04 | Encriptar y registrar la contraseña en bd | H01 | Diego | Por Hacer | 6 | 24: 0; 25: 0
TA01-05 | Prueba unitaria de login | H01 | Dario | Por Hacer | 2 | 24: 0; 25: 0
TA01-06 | Prueba unitaria de la BD | H01 | Esteban | Por Hacer | 2 | 24: 0; 25: 0
TA02-01 | Diseñar una vista de notificaciones | H02 | Dario | Por Hacer | 3 | 1: 0
TA02-02 | Programar un correo notificacion | H02 | Dario | Por Hacer | 5 | 24: 0; 25: 0
TA02-03 | Crear la notificacion en el sistema | H02 | Dario | Por Hacer | 6 | 24: 0; 25: 0
TA02-04 | Prueba unitaria de la API de notificaciones | H02 | Dario | Por Hacer | 2 | 24: 0; 25: 0
TA03-01 | Crear tabla documento | H03 | Francisco | Por Hacer | 4 | 24: 0; 25: 0
TA03-02 | Crear filtros para tabla documento | H03 | Francisco | Por Hacer | 4 | 1: 4; 24: 0; 25: 0
TA03-03 | Crear navbar de la API | H03 | Francisco | Por Hacer | 5 | 24: 0; 25: 0
TA03-04 | Crear vistas previas del documento | H03 | Diego | Por Hacer | 3 | 24: 0; 25: 0
TA03-05 | Prueba unitaria de navegación en los documentos | H03 | Diego | Por Hacer | 2 | 24: 0; 25: 0
TA04-01 | Crear el objeto documento en bd | H04 | Esteban | Por Hacer | 5 | 24: 0; 25: 0
TA04-02 | Cambiar el estado del objeto documento en bd | H04 | Cristian | Por Hacer | 8 | 24: 0; 25: 0
TA04-03 | Crear pop up para la argumentacion del rechazo | H04 | Cristian | Por Hacer | 4 | 24: 0; 25: 0
TA04-04 | Registrar la argumentacion del rechazo en bd | H04 | Cristian | Por Hacer | 6 | 24: 0; 25: 0
TA04-05 | Prueba unitaria de el estado de los documentos. | H04 | Cristian | Por Hacer | 2 | 24: 0; 25: 0
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.